## Sheet1
附件 | 洮北区2018年统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 年度项目投资计划 |  |  | 项目效益 |  | 项目实施单位 | 项目责任单位 | 建设期限
|  |  |  | 小计 | 整合资金 | 其他资金 | 受益贫困户 | 受益贫困人口
1 | 2018年农村危房改造 | 推倒重建、除险加固、修缮 | 全区12个乡镇预计改造3512户农村危房 | 3843.84 | 3843.84 |  | 3512 | 5130 | 洮北区住建局 | 洮北区住建局 | 2018年5月－10月30日
2 | 洮北区2017年农村公路（老旧油路二期） | 改建 | 三合一西宝山，老旧油路11.028公里 | 1338.548 | 180 | 1158.548 |  |  | 洮北区交通运输局 | 洮北区交通运输局 | 2018年5月-2018年9月
3 | 洮北区2017年农村公路（老旧油路二期） | 改建 | 永合一新合，老旧油路10.513公里 | 1046.378 | 190 | 856.378 |  |  | 洮北区交通运输局 | 洮北区交通运输局 | 2018年5月-2018年9月
4 | 白城市洮北区贫困村农村饮水安全巩固提升工程 | 新建和改建 | 新建和改造集中式供水工程129处，其中新建集中式供水工程3处、改造集中式供水工程126处。新建集中式供水工程3处的供水管网总长度10547延长米，新打水源井3眼，配备水泵3台，变频设备3台，新建水源井管理房3处，消毒设施3套，过滤器3套；改造集中式供水工程126处，其中，拆除下卧室水泵室54处，新建彩钢网管理房54处，配备水泵54台，变频设备54台，消毒设施54套，水处理过滤设备126套，增加建筑物标识牌54套。 | 709 | 709 |  | 7261 | 13159 | 洮北区水利局 | 洮北区水利局 | 2018年7月-11月
5 | 2017年洮北区到保镇乡村道路工程建设项目 | 新建 | 高平村沥青路面8.3公里（路宽4.5米）； 复兴村水泥路1公里（路宽4.5米）； 双龙村水泥路1公里（路宽4.5米）。 | 650 | 650 |  | 436 | 751 | 洮北区发展和改革局 | 洮北区发展和改革局 | 2018年5月-10月
6 | 2017年农村危房改造 | 推倒重建 | 全区13个乡镇预计改造1923户农村危房 | 1046.7 | 1046.7 |  |  |  | 各乡镇 | 各乡镇 | 2017年5月-12月
7 | 到保镇重点示范村建设项目 | 新建 | 1200平方米，建大棚3栋（12米*100米） | 100 | 100 |  | 517 | 921 | 到保镇人民政府 | 到保镇人民政府 | 2018年11月-12月
8 | 洮河镇重点示范村建设项目 | 新建 | 30栋香瓜冷棚，长60米宽10米 | 100 | 100 |  | 25 | 30 | 洮河镇人民政府 | 洮河镇人民政府 | 2019年4月-6月
| 合计 |  |  | 8834.466 | 6819.54 | 2014.926 | 11751 | 19991