## Sheet1
2019年洮北区统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 实施地点 | 年度项目投资计划 |  |  | 项目效益 |  |  | 项目实施单位 | 项目主管部门 | 建设期限
[5 empty] | 小计 | 整合资金 | 其他资金 | 预期增加收入 | 受益贫困户 | 受益贫困人口
1 | 2019年度洮北区三合乡宝山村柴改电项目 | 新建 | 新建10kV 线路3.15km,架设JL/GIA- 50/8型钢芯铝绞线3.15km。新建0. 4kV，低压线路路径长度9.287km。新立12米水泥杆70基。安装160kVA变压器5台，真空开关3台，跌落式熔断器6组，避雷器12组，配电箱5面，计量箱5套，启动箱安装40套 | 宝山村 | 211.36 | 211.36 |  | 增收300元/垧 | 27 | 46 | 三合乡人民政府 | 三合乡人民政府 | 2019年3月-12月
2 | 2019年度洮北区三合乡八青村柴改电项目 | 新建 | 新建10kV线路2.945km，架设JL/G1A 50/8型钢芯铝绞线2.91km,敷设YJLV22-8.7/15kV 3*50电缆0.035km。新建0.4kV低压线路路径长度11.253km。新立12米水泥杆66基。安装160kVA变压器5台，真空开关2台，跌落式熔断器8组，避雷器11组，配电箱5面，计量箱5套，启动箱安装40套 | 八青村 | 231.22 | 231.22 |  | 增收300元/垧 | 40 | 75 | 三合乡人民政府 | 三合乡人民政府 | 2019年3月-12月
3 | 2019年度洮北区洮北区德顺乡木头村柴改电项目 | 新建 | 新建200KV变压器一台、10眼井及输变电线路配套工程 | 木头村 | 50 | 50 |  | 增收300元/垧 | 34 | 57 | 德顺乡人民政府 | 德顺乡人民政府 | 2019年4月-7月
4 | 洮北区2019年农村公路建设项目（通屯硬化路） | 新建 | 水泥混凝土路面49.826公里，4.5米宽，20cm厚 | 德顺乡、东风乡、金祥乡、林海镇、岭下镇、平安镇、青山镇、洮河镇等 | 2740.65 | 2280.65 | 460 |  | 891 | 1603 | 洮北区公路建设办公室 | 洮北区交通运输局 | 2019年4月-10月
5 | 洮北区2019年农村公路建设项目（畅返不畅） | 改建 | 沥青混凝土路面100.14公里，4.5米，5cm厚。 | 金祥乡、林海镇、平安镇、青山镇、平台镇等 | 6509.1 | 6509.1 |  |  | 1100 | 1900 | 洮北区公路建设办公室 | 洮北区交通运输局 | 2019年4月-10月
6 | 洮北区2019年农村公路建设项目（畅返不畅）二期 | 改建 | 沥青混凝土路面74.357公里，4.5米，5cm厚。 | 平安镇、洮河镇、德顺乡、到保镇、岭下镇、东风乡、三合乡、东胜乡等 | 4833.2 | 4292.05 | 541.15 |  | 814 | 1600 | 洮北区公路建设办公室 | 洮北区交通运输局 | 2019年4月-10月
7 | 洮北区2018年村屯砂石路建设项目工程 | 新建 | 砂石路面203.76公里，4.5米宽，8cm厚。 | 各乡镇 | 2389.5 | 2389.5 |  |  | 816 | 1700 | 洮北区公路建设办公室 | 洮北区交通运输局 | 2019年4月-10月
8 | 2019危房改造 | 新建 | 危房改造251户 | 各乡镇 | 1000 | 1000 |  |  | 251 | 452 | 洮北区各乡镇人民政府 | 洮北区住建局 | 2019年5月-10月
9 | 白城市洮北区青山镇黎明村农村饮水安全巩固提升工程 | 改造 | 青山镇黎明村的4个屯改造集中式供水工程4处，内容包括，新建供水管网长度18075延长米，新建水源井管理房4处，维修下卧式水泵室3处，扩建下卧式水泵室1处，新打水源井1眼，利用原有水源井3眼，安装潜水泵4台，变频设备4台，消毒设施4套，水处理过滤器设备4套。增加建筑物标识牌4套。 | 黎明村 | 199.28 | 199.28 |  |  | 70 | 124 | 洮北区水利局 | 洮北区水利局 | 2019年3月-6月
10 | 白城市洮北区到保镇车力村范家屯农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 到保镇车力村范家屯新建集中式供水工程1处，新建供水管网长度5998延长米，新打水源井1眼，安装水泵1台，变频设备1台，新建水源井管理房1处，消毒设施1套，过滤器1套。 | 车力村范家屯 | 68.92 | 68.92 |  |  | 31 | 55 | 洮北区水利局 | 洮北区水利局 | 2019年3月-2019年6月
11 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 改造 | 洗井20眼、打井5眼、安装设备120台套、建下卧室管理房26座、管网维修等。 | 德顺乡、洮河镇、到保镇、青山镇、东风乡、金祥乡等 | 590 | 590 |  |  | 827 | 1577 | 洮北区水利局 | 洮北区水利局 | 2019年4月-6月
12 | 农村饮水安全巩固提升工程水质检测 | 监测 | 洮北区11个乡镇415处工程进行出厂水和末梢水水质检测 | 各乡镇 | 142 | 142 |  |  | 6310 | 11663 | 洮北区水利局 | 洮北区水利局 | 2019年4月-10月
合计 |  |  |  |  | 18965.23 | 17964.08 |  |  | 11211 | 20852

## Sheet2
8 | 洮北区2019年农村公路建设项目（通屯硬化路） | 新建 | 水泥混凝土路面49.826公里 | 德顺乡、东风乡、金祥乡、林海镇、岭下镇、平安镇、青山镇、洮河镇 | 2295.04 | 1477 | 818.04 |  |  | 洮北区公路建设办公室 | 洮北区交通运输局 | 2019年4月-2019年10月 | 改善农村生产生活条件，解决群众出行难问题 | √
9 | 洮北区2019年农村公路建设项目（畅返不畅） | 改建 | 沥青混凝土路面100.14公里 | 金祥乡、林海镇、平安镇、青山镇、平台镇 | 6008 | 3566.41 | 2441.59 |  |  | 洮北区公路建设办公室 | 洮北区交通运输局 | 2019年4月-2019年10月 | 改善农村生产生活条件，解决群众出行难问题 | √
10 | 洮北区2018年村屯砂石路建设项目工程 | 新建 | 砂石路面203.76公里 | 各乡镇 | 2389.5 | 1596 | 793.5 |  |  | 洮北区公路建设办公室 | 洮北区交通运输局 | 2019年4月-2019年10月 | 改善农村生产生活条件，解决群众出行难问题 | √
11 | 2019危房改造 | 新建 | 危房改造251户 | 各乡镇 | 1000 | 1000 |  | 251 | 452 | 洮北区各乡镇人民政府 | 洮北区住建局 | 2019年5月-10月 | 实现建档立卡贫困户住房安全有保障 | √
12 | 白城市洮北区青山镇黎明村农村饮水安全巩固提升工程 | 改造 | 青山镇黎明村的4个屯改造集中式供水工程4处，内容包括，新建供水管网长度18075延长米，新建水源井管理房4处，维修下卧式水泵室3处，扩建下卧式水泵室1处，新打水源井1眼，利用原有水源井3眼，安装潜水泵4台，变频设备4台，消毒设施4套，水处理过滤器设备4套。增加建筑物标识牌4套。 | 黎明村 | 199.28 | 199.28 |  | 70 | 124 | 洮北区水利局 | 洮北区水利局 | 2019年3月-2019年6月 | 通过农村饮水巩固提升工程，解决居民饮水安全问题 | √
13 | 白城市洮北区到保镇车力村范家屯农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 到保镇车力村范家屯新建集中式供水工程1处，新建供水管网长度5998延长米，新打水源井1眼，安装水泵1台，变频设备1台，新建水源井管理房1处，消毒设施1套，过滤器1套。 | 车力村范家屯 | 68.92 | 68.92 |  | 31 | 55 | 洮北区水利局 | 洮北区水利局 | 2019年3月-2019年6月 | 通过农村饮水巩固提升工程，解决居民饮水安全问题 | √
14 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程 | 改造 | 洗井、打井、安装设备、管网维修等 | 德顺乡、洮河镇、到保镇、青山镇、东风乡 | 590 | 590 |  | 827 | 1577 | 洮北区水利局 | 洮北区水利局 | 2019年4月-2019年6月 | 通过农村饮水巩固提升工程，解决居民饮水安全问题 | √
15 | 农村饮水安全巩固提升工程水质检测 | 检测 | 洮北区11个乡镇所有工程进行出厂水和末梢水水质检测 | 各乡镇 | 142 | 142 |  | 6310 | 11663 | 洮北区水利局 | 洮北区水利局 | 2019年4月-2019年10月 | 工程水质满足农村生活饮用水标准 | √
合计 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!